## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE za razdoblje 2021. -2025. godine |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1.2025. - 31.12.2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 29.4.2026.
Redni broj mjere | Cilj iz Plana razvoja Brodsko-posavske županije za razdolje 2021. - 2027. godine | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2020.) | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | PC 1 Razvoj kreativnog i inovativnog poduzetništva | Mjera 1.1. Unapređenje poduzetničke klime i infrastrukture | 1.1.1. Sudjelovanje poduzetnika na sajmovima i manifestacijama radi prepoznatljivosti proizvoda i usluga s područja Županije | 2025-05-01 | 1.1.1.1. Broj poduzetnika koji je prisustvovao sajmovima i manifestacijama uz potporu Županije | 15 (2020.) | 15 | 30 | 33.799,46 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 1.1.1.1. Putem Javnog poziva dodijeljeno je ukupno 30 potpora poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima
|  |  | 1.1.3. Subvencije poduzetnicima s područja Županije |  | 1.1.3.1. Broj ugovora o dodjeli potpore | 130 (2020.) | 150 | 241 | 672.671,07 EUR | DA (12/2025) |  | 1.1.3.1. Putem Javnog poziva dodijeljena je ukupno 241 potpora poduzetnicima za razvoj i unaprjeđenje poslovanja
|  |  | 1.1.4. Organizacija manifestacije "Natjecanje orača" radi prepoznatljivosti proizvoda i usluga s područja Županije |  | 1.1.4.1. Broj organiziranih manifestacija od strane Županije | 1 (2020.) | 1 | 1 | 5.000,00 EUR | DA (12/2025) |  | 1.1.4.1. Jubilarno 20. natjecanje orača Brodsko-posavske županije održano je 11.7.2025. godine. u Gundincima uz sudjelovanje ukupno 11 natjecatelja
|  |  | 1.1.5. Organizacija manifestacije "Najuzornije seoske žene" radi prepoznatljivosti proizvoda i usluga s područja Županije |  | 1.1.5.1. Broj organiziranih manifestacija od strane Županije | 1 (2020.) | 1 | 1 | 15.000,00 EUR | DA (12/2025) |  | 1.1.5.1. Državni izbor Najuzornije hrvatske seoske žene održan je 11.10.2025. godine u Novoj Gradiški
|  | Mjera 1.2. Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj | 1.2.1. Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite radi poticanja razvoja poduzetništva na području Županije | 2025-05-01 | 1.2.1.1. Broj poduzetnika kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite | 11 (2020.) | 14 | 2 | 4.555,06 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 1.2.1.1. Za 2 poduzetnika subvencionira se kamata na poduzetničke kredite po ranijim keditnim programima (tijekom cijele godine)
|  |  | 1.2.2. Održavanje baze podataka radi osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina i izrada Plana približne vrijednosti |  | 1.2.2.1. Broj unosa iz zbirke kupoprodajnih cijena | 300 (2020.) | 300 | 2162 | 0,00 EUR | DA (12/2025) |  | 1.2.2.1. Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine
[5 empty] | 1.2.2.2. Broj izdanih izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena | 50 (2020.) | 50 | 147 | 0,00 EUR | DA (12/2025) |  | 1.2.2.2. Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine
[5 empty] | 1.2.2.3. Broj danih mišljenja o procijenjenih elaboratima | 15 (2020.) | 15 | 125 | 0,00 EUR | DA (12/2025) |  | 1.2.2.3. Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine
|  | Mjera 1.3. Jačanje institucionalne podrške poduzetnicima | 1.3.1. Održavanje specijaliziranih edukacija za poduzetnike od strane HUP-a | 2025-05-01 | 1.3.1.1. Broj održanih specijaliziranih edukacija za poduzetnike | 10 (2020.) | 10 | 10 | 10.000,00 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 1.3.1.1. Program usavršavanja managera (PUMA) realiziran je u cijelosti, a na ukupno 10 održanih seminara (edukacija) sudjelovala su ukupno 223 polaznika
3. | PC 3 Razvoj znanosti i obrazovanja | Mjera 3.1. Poticanje ulaganja u znanost i obrazovanje | 3.1.1. Priprema na prijavu prema otvorenim pozivima za financiranje i provedba ugovorenih EU projekata | 2025-05-01 | 3.1.1.1. Broj prijavljenih i projekata u provedbi (svi EU fondovi, osnovne i srednje škole) | 9 (2020.) | 10 | 21 | 2.579.032,60 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 3.1.1.1. Projekti iz NPOO-a, energetske obnove školskih objekata, prekograničnog projekta SMART STEP ukupne su vrijednosti 40.103.213,56 EUR
|  |  | 3.1.3. Unapređenje rada nastavnog kadra i opremanje Tehničke škole u Slavonskom Brodu u okviru RCK Slavonika 5.1 za sektor strojarstva |  | 3.1.3.1. Broj učenika i mentora koji su prošli edukacije | 0 (2020.) | 30 | 0 | 0,00 EUR | NE |  | 3.1.3.1. Aktivnost se ne odnosi na ovo izvještajno razdoblje
|  |  | 3.1.4. Sufinanciranje kupovine prostora za rad Sveučilišta u Slavonskom Brodu |  | 3.1.4.1. Broj kupljenih poslovnih prostora | 0 (2020.) | 1 | 1 | 291.990,17 EUR | DA (12/2025) |  | 3.1.4.1. Kontinuirano ulaganje u razvoj Sveučilišta u Slavonskom Brodu kroz sufinanciranje ulaganja u kupovinu prostora i sufinanciranje rada vanjskih suradnika
|  |  | 3.1.5. Stipendiranje učenika i studenata |  | 3.1.5.1. Broj stipendiranih učenika i studenata | 120 (2023.) | 120 | 120 | 160.000,00 EUR | DA (12/2025) |  | 3.1.5.1. Brodsko-posavska županija svake godine raspisuje javni poziv za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih strukovnih škola za zanimanja za kojima postoji potreba na tržištu rada
|  |  | 3.2.4. Ulaganje u školske objekte postavljanje solarnih panela te edukacija učenika o OIE |  | 3.2.4.1.Broj školskih ustanova koje će biti obuhvaćene postavljanjem solarnih panela | 0 (2020.) | N/P | N/P | 0,00 EUR | N/P |  | 3.2.4.1. Ne odnosi se na ovo izvještajno razdoblje. Projekt "Pametne škole 2" je završen.
|  |  | 3.1.6. Sufinanciranje visokog obrazovanja na području BPŽ |  | 3.1.6.1. Broj Ugovora o sufinanciranju visokog obrazovanja na području BPŽ | 5 (2023.) | 5 | 3 | 47.481,68 EUR | DA (12/2025) |  | 3.1.6.1. Tu se prije svega podrazumijeva sufinanciranje sveučilišnog Preddiplomskog studija sestrinstva u Novoj Gradiški, pri Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J.J. u Osijeku i Diplomskog studija sestrinstva u Slavonskom Brodu, pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, rad Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu, te sredstva za razvoj visokog obrazovanja
|  |  | 3.1.7. Sufinanciranje prijevoza studenata željeznicom |  | 3.1.7.1. Broj studenata kojima se sufinancira prijevoz željeznicom | 383 (2023.) | 800 | 0 | 0,00 EUR | NE |  | 3.1.7.1. Aktivnost se u izvještajnom razdoblju nije realizirala budući je HŽ omogućio prijevoz studenata besplatno
|  | Mjera 3.2. Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja kroz nove obrazovne programe i novu infrastrukturu | 3.2.1. Redovno financiranje javnih potreba u školstvu | 2025-05-01 | 3.2.1.1. Broj školskih ustanova koje se financiraju iz proračuna BPŽ | 34 (2020.) | 34 | 34 | 9.532.135,00 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 3.2.1.1. Financiranje 23 osnovne i 11 srednjih škola, prijevoz učenika srednjih škola, prehrana učenika osnovnih škola
|  |  | 3.2.2. Redovito održavanje osnovnoškolskih ustanova |  | 3.2.2.1. Broj osnovnoškolskih ustanova kojima je osnivač Brodsko-posavska županija | 23 (2020.) | 23 | 23 | 430.205,00 EUR | DA (12/2025) |  | 3.2.2.1. Financirani materijalni i financijski rashodi te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
|  |  | 3.2.3. Redovito održavanje srednjoškolskih ustanova |  | 3.2.3.1. Broj srednjoškolskih ustanova kojima je osnivač Brodsko-posavska županija | 11 (2020.) | 11 | 11 | 278.851,00 EUR | DA (12/2025) |  | 3.2.3.1. Financirani materijalni i financijski rashodi te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
|  |  | 3.2.5. Sufinanciranje provedbe predškolskog odgoja |  | 3.2.5.1. Broj polaznika predškolskog odgoja | 1300 (2020.) | 1300 | 1300 | 127.871,79 EUR | DA (12/2025) |  | 3.2.5.1. Realizirane aktivnosti provedbe male škole i sufinanciran rad DV Cekin
|  |  | 3.2.6. Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja kroz ulaganje u infrastrukturu i uvođenje jednosmjenske nastave u osnovne, područne i srednje škole |  | 3.2.6.1. Broj izgrađenih, dograđenih i prilagođenih školskih objekata | 0 (2020.) | 7 | 0 | 0,00 EUR | DA (12/2025) |  | 3.2.6.1. Na dijelu objekta započele aktivnosti izvođenja radova
|  |  | 3.2.7. Sufinanciranje izgradnje OŠ "Milan Amruš" SB |  | 3.2.7.1. Broj Ugovora o sufinanciranju izgradnje | 1 (2023.) | 1 | 1 | 40.019,78 EUR | DA (12/2025) |  | 3.2.7.1. Završena izgradnja i opremanje objekta
|  | Mjera 3.3. Osiguranje jednakog pristupa obrazovanju | 3.3.1. Organizacija i financiranje natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola | 2025-05-01 | 3.3.1.1. Broj natjecanja na županijskoj razini | 31 (2020.) | 31 | 31 | 29.199,01 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 3.3.1.1. Provedeno u izvještajnom razdoblju
[5 empty] | 3.3.1.2. Broj učenika koji sudjeluju u natjecanjima na županijskoj razini | 864 (2023.) | 1000 | 1000 | 29.199,01 EUR | DA (12/2025) |  | 3.3.1.2. Broj učenika koji je sudjelovao u natjecanjima na županijskoj razini je 1000, te je aktivnost provedena
|  |  | 3.3.2. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama |  | 3.3.2.1. Broj učenika s teškoćama u razvoju | 70 (2020.) | 70 | 93 | 1.777.000,00 EUR | DA (12/2025) |  | 3.3.2.1. Aktivnosti projekata se se izvršavale neometano. Broj učenika s teškoćama u razvoju je iznosio 93
|  |  | 3.3.3. Provedba projekta za osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva |  | 3.3.3.1 Broj učenika korisnika prehrane | 1260 (2020.) | N/P | N/P | 0,00 EUR | N/P |  | 3.3.3.1. Aktivnost se ne proodi u okviru žuvanijskog poračuna, nije primijenjivo.
|  |  | 3.3.4. Provedba projekata u školskim ustanovama s ciljem osiguravanja zdravih obroka - voće |  | 3.3.4.1. Broj školskih ustanova korisnika sredstava iz projekta | 29 (2020.) | 30 | 30 | 65.711,72 EUR | DA (12/2025) |  | 3.3.4.1. Aktivnost se provodi u 18 osnovnih i srednjih škola, od toga za voće sudjeluje 15 škola s 5.133 učenika te za mlijeko 12 škola s 3.089 učenika. U projekt su uključene sve škole koje su iskazale potrebu.
|  |  | 3.3.5. Provedba projekata u školskim ustanovama s ciljem osiguravanja zdravih obroka - med |  | 3.3.5.1. Broj školskih ustanova korisnika sredstava iz projekta | 23 (2020.) | 23 | 23 | 2.384,00 EUR | DA (12/2025) |  | 3.3.5.1. Aktivnost je provedena. Tijekom 2025. godine projekt je proveden u 23 škole
|  |  | 3.3.6. Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja u BPŽ |  | 3.3.6.1. Broj sufinanciranih programa/projekata u sektoru školstva BPŽ | 10 (2023.) | 10 | 10 | 874.553,31 EUR | DA (12/2025) |  | 3.3.6.1. Aktivnost je provedena prema programu javnih potreba u školstvu
4. | PC 4 Održivo korištenje prirodne i kulturne baštine za gospodarski rast i razvoj | Mjera 4.1. Valorizacija i stavljanje u funkciju kulturne i prirodne baštine | 4.1.1. Provedba projekata i sufinanciranje turističkih projekata | 2025-05-01 | 4.1.1.1. Broj projekata u provedbi u sektoru turizma koje financira/sufinancira BPŽ | 0 (2020.) | 6 | 1 | 12.500,00 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 4.1.1.1. Planirani projekt ekološko digitalni pogled u prirodu/Gajna
|  |  | 4.1.2. Rad na poslovima zaštite prirodnim vrijednostima |  | 4.1.2.1. Broj stručnih osoba za poslove zaštite okoliša | 4 (2020.) | 6 | 4 | 88.766,76 EUR | DA (12/2025) |  | 4.1.2.1. Postupak dodatnog zapošljavanja djelatnika u ukupnom broju osoba za poslove zaštite okoliša je započeo u 2024. godini, a u potpunosti je završen početkom 2025. godine kada su zaposlene još dvije osobe na poslovima zaštite okoliša
|  | Mjera 4.2. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma | 4.2.1. Povećanje smještajnih kapaciteta | 2025-02-01 | 4.2.1.1. Broj smještajnih jedinica na području BPŽ | 700 (2020.) | 800 | 936 | 0,00 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 4.2.1.1. Broj smještajnih jedinica (soba) na području BPŽ iznosi ukupno 936 sa ukupno 2.226 kreveta/ležajeva, a sve navedeno nalazi se u ukupno 270 objekata 4.2.2.1. U 2025. godini u sustavu e-Visitor zabilježen je 57.401 dolazak turista u BPŽ od čega 23.747 domaćih i 33.654 stranih turista 4.2.3.1. U 2025. godini u sustavu e-Visitor zabilježeno je 96.608 noćenja turista u BPŽ od čega 42.000 domaćih i 54.608 stranih turista
|  |  | 4.2.2. Privlačenje turističkih dolazaka |  | 4.2.2.1. Broj turista u dolasku u BPŽ | 1500 (2020.) | 20000 | 57401 | 0,00 EUR | DA (12/2025)
|  |  | 4.2.3. Povećanja broja noćenja |  | 4.2.3.1. Broj noćenja turista | 6300 (2020.) | 10000 | 96608 | 0,00 EUR | DA (12/2025)
|  | Mjera 4.3. Jačanje turističke destinacije | 4.3.1. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta | 2025-05-01 | 4.3.1.1. Broj ostvarenih rezultata projekta | 0 (2020.) | N/P | N/P | 0,00 EUR | N/P | PROVEDENO | Ključne aktivnosti Mjere 4.3. su provedene i ne odnose se na ovo izvještajno razdoblje.
|  |  | 4.3.2. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta |  | 4.3.2.1.Broj ostvarenih rezultata projekta | 0 (2020.) | N/P | N/P | 0,00 EUR | N/P
|  |  | 4.3.3. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta |  | 4.3.3.1. Broj održanih aktivnosti (sjednica, kordinacija i dr.) | 0 (2020.) | N/P | N/P | 0,00 EUR | N/P
5. | PC 5 Demografski rast i aktivno življenje | Mjera 5.1. Zaustavljanje iseljavanja mladih | 5.1.1. Provedba aktivnosti usmjerene prema mladima kroz tijela Brodsko-posavske županije, a na temelju Zakona o savjetima mladih | 2025-05-01 | 5.1.1.1. Broj održanih sjednica | 7 (2020.) | 9 | 1 | 399,46 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 5.1.1.1. Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe
6. | PC 6 Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu skrb | Mjera 6.1. Povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u sustavu zdravstvene skrbi | 6.1.1. Redovan rad zdrastvenih ustanova na području Brodsko-posavske županije | 2025-05-01 | 6.1.1.1. Broj zdravstvenih ustanova | 7 (2020.) | 4 | 4 | 3.920.032,15 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 6.1.1.1. Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe te je u izvještajnom razdoblju u potpunosti ostvarena, sukladno planiranim aktivnostima i raspoloživim proračunskim sredstvima. Za javne ustanove u zdravstvu utrošeno je 1.620.827,99 EUR, a za ostale javne potrebe u zdravstvu 2.379.901,66 EUR. 6.1.2.1. Aktivnost je realizirana potpuno budući je emitirano svih 219000 obavijesti na oglasnom prostoru
|  |  | 6.1.2. Unapređenje sustava za praćenje kvalitete zraka u Slavonskom Brodu |  | 6.1.2.1. Broj emitiranih obavijesti na oglasnom prostoru | 219000 (2023.) | 219000 | 219000 | 3.317,50 EUR | DA (12/2025)
|  |  | 6.1.3.Izgradnja i opremanje zdravstvenih objekata u DZ Slavonski Brod i DZ Nova Gradiška |  | 6.1.3.1.Broj novih medicinskih usluga koje pružaju DZ SB i DZ NG | 0 (2020.) | N/P | N/P | 0,00 EUR | N/P |  | 6.1.3.1. Aktivnost se ne odnosi na ovo izvještajno razdoblje- provedena je.
|  |  | 6.1.4. Aktivnosti na izradi idejnih rješenja, projektno-tehničke dokumentacije za objekte u zdravstvu |  | 6.1.4.1. Broj izrađenih projektno-tehničkih dokumentacija za projekte u zdravstvu | 0 (2020.) | 0 | 0 | 0,00 EUR | DA (12/2025) |  | 6.1.4.1. Iako u izvještajnom razdoblju nije realizirana izrada nove projektno-tehničke dokumentacije za zdravstvene objekte zbog nedostatka potrebe, provedba ostalih aktivnosti ukazuje na visoku razinu ostvarenja ciljeva mjere te njezin značajan doprinos povećanju dostupnosti i kvalitete zdravstvenih i socijalnih usluga na području Brodsko-posavske županije
|  |  | 6.1.5. Unapređenje dostupnosti usluga zdravstevene zaštite |  | 6.1.5.1. Broj dodijeljenih stipendija za studente iz područja zdravstva | 29 (2023.) | 35 | 35 | 77.380,00 EUR | DA (12/2025) |  | 6.1.5.1. Brodsko-posavska županija realizirala je ključnu aktivnost budući je dodijeljeno 35 stipendija iz područja zdravstva svim studentima koji su se prijavili na javni poziv čime se dugoročno doprinosi osiguravanju potrebnog zdravstvenog kadra
|  | Mjera 6.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi | 6.2.2. Redovan rad Domova za starije i nemoćne osobe na području Brodsko-posavske županije | 2025-05-01 | 6.2.2.1. Broj socijalnih ustanova koje se financiraju iz proračuna BPŽ | 1 (2023.) | 1 | 1 | 1.302.699,87 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 6.2.2.1. Osiguran je redovit rad domova za starije i nemoćne osobe te su sufinancirani programi i projekti usmjereni na unapređenje kvalitete socijalnih usluga i socijalne zaštite građana, također je kroz osiguravanje redovitog rada zdravstvenih ustanova na području Brodsko-posavske županije osigurana stabilnost i dostupnost zdravstvene zaštite građanima te su istodobno provedene aktivnosti usmjerene na unapređenje sustava praćenja kvalitete zraka u Slavonskom Brodu, čime se doprinosi pravodobnom informiranju javnosti i zaštiti zdravlja stanovništva
|  |  | 6.2.3. Unapređenje kvalitete socijalnih usluga |  | 6.2.3.1. Broj sufinanciranih programa/projekata za unapređenje socijalne zaštite građana | 17 (2023.) | 15 | 41 | 294.192,00 EUR | DA (12/2025) |  | 6.2.3.1. Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata značajno je veća od zadane ciljne vrijednosti čime je jasno vidljiv porast broja sufinanciranih programa/projekata za unapređenje socijalne zaštite građana
7. | PC 7 Ulaganja u kulturu | Mjera 7.1. Poticanje ulaganja u infrastrukturu u kulturi | 7.1.1. Redovan rad Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje (materijalni troškovi i plaće zaposlenika) | 2025-05-01 | 7.1.1.1. Broj izložbi, manifestacija i publikacija | 3 (2020.) | 3 | 6 | 69.653,56 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 7.1.1.1. Aktivnost je provedena. Tijekom 2025. godine ukupno je održano 6 izložbi, publikacija i manisfestacija što je za 3 više od ciljne vrijednosti
|  |  | 7.1.2. Redovan rad Muzeja Brodskog Posavlja, Slavonski Brod (materijalni troškovi i plaće zaposlenika) |  | 7.1.2.1. Broj izložbi, manifestacija, predavanja i publikacija (kataloga) | 20 (2020.) | 20 | 20 | 541.589,42 EUR | DA (12/2025) |  | 7.1.2.1. Aktivnost je provedena.Tijekom 2025. godine ukupno je održano 20 izložbi, manifestacija, predavanja i publikacija (kataloga).
|  |  | 7.1.3. Prihodi od Ministarstva kulture i medija vezani uz program javnih potreba u kulturi RH |  | 7.1.3.1. Broj odobrenih programa | 2 (2020.) | 2 | 2 | 330.526,00 EUR | DA (12/2025) |  | 7.1.3.1. Aktivnost je provedena. Tijekom 2025. godine odobrena su 2 programa
|  |  | 7.1.4. Dodatna ulaganja u objekte u kojima se obavljaju djelatnosti u kulturi |  | 7.1.4.1. Broj objekata | 3 (2020.) | 3 | 3 | 680.000,00 EUR | DA (12/2025) |  | 7.1.4.1. Aktivnost je provedena. Tijekom 2025. godine broj objekata je 3
|  |  | 7.1.6. Sufinanciranje rada Hrvatskog instituta za povijest-podružnica za povijest Slavonija, Baranja i Srijem, SB |  | 7.1.6.1. Broj sufinanciranih programa Instituta | 3 (2023.) | 3 | 3 | 56.956,00 EUR | DA (12/2025) |  | 7.1.6.1. Aktivnost je provedena. Tijekom 2025. godine 3 je sufinanciranih programa Instituta
|  | Mjera 7.2. Podrška kulturno umjetničkim programima i radu kulturnih društava | 7.2.1. Financiranje programa u kulturi od interesa BPŽ | 2025-05-01 | 7.2.1.1. Broj financiranih/sufinanciranih programa u kulturi | 45 (2020.) | 45 | 45 | 250.000,00 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 7.2.1.1. Aktivnost je provedena. Tijekom 2025. godine 45 je financiranih/sufinaciranih programa u kulturi.
|  |  | 7.2.2. Sufinanciranje aktivnosti Zajednice sportskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije |  | 7.2.2.1. Broj Ugovora o sufinanciranju | 1 (2020.) | 1 | 1 | 630.000,00 EUR | DA(12/2025) |  | 7.2.2.1. Aktivnost je provedena. Tijekom 2025. godine 1 Ugovor je sufinanciran u okviru aktivnosti Zajednice sportskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije. Sufinanciranje obuhvaća potpore športskim udrugama BPŽ, sufinanciranje programa i tzk djece i mladeži koju objedinjava i koordinira Zajednica športskih udruga i saveza BPŽ, sufinanciranje programa športskog saveza invalida i gluhih, posebne namjene u sportu, ostale namjene u sportu, te promicanje javnih potreba u sportu na lokalnoj razini
|  |  | 7.2.3. Sufinanciranje aktivnosti Zajednice tehničke kulture |  | 7.2.3.1. Broj Ugovora o sufinanciranju | 1 (2023.) | 1 | 1 | 54.721,44 EUR | DA (12/2025) |  | 7.2.3.1. Aktivnost je provedena. Sredstva sufinanciranja aktivnosti Zajednice tehničke kulture obuhvaćaju sufinanciranje udruga tehničke kulture, susreti i smotre, učeničke zadruge te programe za darovite učenike. Tijekom 2026. godine 1 Ugovor je sufinanciran u okviru aktivnosti Zajednice tehničke kulture
8. | PC 8 Razvoj klasičnih grana gospodarstva korištenjem zelene i digitalne tranzicije | Mjera 8.1. Privlačenje investicija i promocija BPŽ kao privlačne destinacije za gospodarske subjekte | 8.1.1. Izrada projektne i tehničke dokumentacije potrebne za provedbu projekta Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo | 2022-12-01 | 8.1.1.1. Izrađena projektno tehnička dokumentacija | 0 (2020.) | 0 | 0 | 0,00 EUR | DA (12/2023) | PROVEDENO | 8.1.1.1. Projektno-tehnička dokumentacija je izrađena i projekt je proveden. Završetak projekta 31.12.2023. godine
9. | PC 9 Razvoj bioekonomije | Mjera 9.1. Poticanje ulaganja u razvoj bioekonomije | 9.1.1. Izrada projektne i tehničke dokumentacije potrebne za provedbu projekta Centar strukovne izvrsnosti u bioekonomiji | 2022-11-01 | 9.1.1.1. Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | 0 (2020.) | 0 | 0 | 0,00 EUR | DA (12/2023) | PROVEDENO | 9.1.1.1. Projektno-tehnička dokumentacija je izađena i ishođena je građevinska dozvola čime je projekt proveden. Završetak projekta 31.12.2023. godine
|  |  | 9.1.2. Dodjeljivanje subvencija u svrhu poticanja ulaganja, zadržavanja postojećih radnih mjesta i otvaranja novih kroz proširivanje proizvodnih/uslužnih kapaciteta i nabavku opreme u poljoprivrednoj djelatnosti |  | 9.1.2.1. Broj dodijeljenih potpora za krave prvotelke | 105 (2020.) | 110 | 90 | 191.363,37 EUR | DA (12/2025) |  | 9.1.2.1. Putem Javnog poziva dodijeljeno je ukupno 90 potpora za krave prvotelke svih pasmina u kojima participiraju i potpore od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u iznosu od 47.563,37 EUR
[5 empty] | 9.1.2.2. Broj subvencioniranih poljoprivrednika za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavku mehanizacije, istraživačke projekte u poljoprivredi te promociju proizvoda | 0 (2020.) | 100 | 274 | 396.586,19 EUR | DA (12/2025) |  | 9.1.2.2. Putem Javnog poziva dodijeljene su ukupno 274 potpore OPG-ima s područja Brodsko-posavske županije za navedene namjene
[5 empty] | 9.1.2.3. Broj kupaca korisnika Lokalno2GO | 500 (2020.) | 530 | 0 | 0,00 EUR | NE |  | 9.1.2.3. Mjera je uvedena u vrijeme COVID pandemije zbog ograničenja koja su tada bila na snazi te se više ne provodi
|  | Mjera 9.2. Ulaganja u porast produktivnosti i kvalitete poljoprivrednih proizvoda te razvoj lokalnog tržišta | 9.2.1. Dodjeljivanje subvencija u svrhu poticanja ulaganja, zadržavanja postojećih radnih mjesta i otvaranja novih kroz proširivanje proizvodnih/uslužnih kapaciteta i nabavku opreme u poljoprivrednoj djelatnosti (umjetno osjemeljivanje). Zadržavanje mladih u ruralnim krajevima | 2025-05-01 | 9.2.1.1. Broj dodijeljenih potpora za mlade poljoprivrednike | 162 (2020.) | 170 | 89 | 159.225,92 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 9.2.1.1. Putem Javnog poziva dodijeljeno je ukupno 89 potpora mladim poljoprivrednicima vlasnicima OPG-a
[5 empty] | 9.2.1.2. Broj umjetno osjemenjivanih krava | 102 (2020.) | 105 | 66 | 26.850,00 EUR | DA (12/2025) |  | 9.2.1.2. Putem Javnog poziva potporu je ostvarilo 66 OPG-ova za umjetno osjemenjivanje krava i krmača
|  |  | 9.2.2. Financiranje rada trgovačkog društva za biotehnološka istraživanja i razvoj |  | 9.2.2.1. Broj zatraženih usluga analize plodnosti tla | 2000 (2020.) | 2200 | 700 | 23.625,00 EUR | DA (12/2025) |  | 9.2.2.1. Za ukupno 700 analiziranih uzoraka tla Brodsko-posavska županija sufinancirala je 50 % troškova za što je iz Proračuna BPŽ isplaćeno 23.625,00 EUR
|  |  | 9.2.3. Dodjeljivanje donacija udrugama u poljoprivredi |  | 9.2.3.1. Broj dodijeljenih donacija udrugama u poljoprivredi | 55 (2020.) | 60 | 52 | 237.775,00 EUR | DA (12/2025) |  | 9.2.3.1. Putem Javnog poziva dodijeljene su ukupno 52 potpore udrugama u poljoprivredi u navedenom iznosu
|  | Mjera 9.3. Stavljanje u funkciju zapuštenih poljoprivrednih zemljišta okrupnjavanjem i navodnjavanjem | 9.3.1. Troškovi uz provedbu aktivnosti raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Brodsko-posavske županije | 2025-05-01 | 9.3.1.1. Broj povjerenstava | 28 (2020.) | 28 | 28 | 0,00 EUR | DA (12/2025) |  | 9.3.1.1. Predstavnici UO za gospodarstvo i poljoprivredu imenovani su i sudjeluju u radu u svih 28 gradskih/općinskih Povjerenstava za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području BPŽ.
|  |  | 9.3.2. Sufinanciranje uređenja kanalske mreže uz poljoprivredno zemljište |  | 9.3.2.1. Broj vodnogospodarskih ispostava | 2 (2020.) | 2 | 2 | 6.769.142,31 EUR | DA (12/2025) |  | 9.3.2.1. Navedena sredstva utrošena su u 2025. godini za radove na zaštiti od štetnog djelovanja voda na području malih slivova "Brodska Posavina" i "Šumetlica - Crnac"
[5 empty] | 9.3.2.2. Broj JLS za koje je BPŽ sufinancirala izradu katastra nekretnina | 1 (2020.) | 1 | 0 | 0,00 EUR | NE | PROVEDENO | 9.3.2.2. Nije bilo zahtjeva JLS za sufinanciranje
|  |  | 9.3.3. Kapitalno ulaganje u sustav navodnjavanja na području Općine Davor |  | 9.3.3.1. Zemljišta pod sustavom navodnjavanja (Ha) | 326 (2020.) | 326 | 47 | 55.628,29 EUR | DA (12/2025) |  | 9.3.3.1. Tekuće i investicijsko održavanje SN Orubica
|  |  | 9.3.4. Izgradnja sustava navodnjavanja Biđ (1.100 ha na području 3 JLS-Donji Andrijevci, Vrpolje i Velika Kopanica) |  | 9.3.4.1. Zemljišta pod sustavom navodnjavanja Biđ (Ha) | 1100 (2020.) | 1100 | 0 | 173.241,00 EUR | DA (12/2025) |  | 9.3.4.1. Utrošena sredstva odnose se na izradu osnovne projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja Biđ
10. | PC 10 Intenzivno korištenje obnovljivih izvora energije i podizanje energetske učinkovitosti | Mjera 10.1. Porast energetske učinkovitosti | 10.1.1. Energetska obnova škole u Davoru | 2025-05-01 | 10.1.1.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 (2020.) | N/P | N/P | 0,00 EUR | N/P | U KAŠNJENJU | Navedeni projekti energetskih obnova su su provedeni 2021. godine. Izvjštavanje se ne odnosi na ovo vremensko razdoblje.
|  |  | 10.1.2. Energetska obnova škole u Donjim Andrijevcima |  | 10.1.2.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.3. Energetska obnova gimnazije u NG |  | 10.1.3.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.4. Energetska obnova OŠ Lj.Gaja, Nova Gradiška |  | 10.1.4.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.5. Energetska obnova Medicinske škole, Slavonski Brod |  | 10.1.5.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.6. Energetska obnova Obrtničko-tehničke škole, Slavonski Brod |  | 10.1.6.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.7. Energetska obnova Tehnička škola, Slavonski Brod |  | 10.1.7.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.8. Energetska obnova zgrade bolnice SB |  | 10.1.8.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.9. Energetska obnova zgrade bolnice SB |  | 10.1.9.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.10. Energetska obnova zgrade bolnice SB |  | 10.1.10.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.11. Energetska obnova zgrade bolnice SB |  | 10.1.11.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.12. Energetska obnova zgrade bolnice SB |  | 10.1.12.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.18. Energetska obnova stara zgrada poliklinike OB SB |  | 10.1.18. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.13. Energetska obnova zgrade bolnice NG |  | 10.1.13.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.14. Energetska obnova zgrade bolnice NG |  | 10.1.14.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.15. Energetska obnova objekta u Okučanima |  | 10.1.15.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.16. Energetska obnova objekta zgrade bolnice NG |  | 10.1.16.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.17. Energetska obnova objekta u SB |  | 10.1.17.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.18. Energetske obnove školskih objekata |  | 10.1.18.1. Broj energetski obnovljenih škola | 0 (2020.) | 6 | 0 | 0,00 EUR | NE |  | 10.1.18.1. U izvještajnom razdoblju započele aktivnosti energetske obnove na 5 školskih objekata planirane vrijednosti 5.759.095,30 EUR
|  |  | 10.1.19. Energetske obnove zdravstvenih objekata |  | 10.1.19.1. Broj energetski obnovljenih zdravstvenih objekata | 0 (2020.) | 1 | 0 | 0,00 EUR | NE |  | 10.1.19.1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje pripremio je projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu objekta Doma zdravlja Brodsko-posavske županije te izvršio prijavu projekta na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je 22. svibnja 2025. godine. Nakon provedbe postupka javne nabave, dana 13. studenoga 2025. godine sklopljen je ugovor o izvođenju radova. Početak izvođenja radova odgođen je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, a radovi će započeti čim se za to steknu odgovarajući tehnički i vremenski uvjeti
|  | Mjera 10.2. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije | 10.2.1.Pokrivanje cijele Brodsko-posavske županije linijskim prijevozom u svrhu povezivanja svih naselja Brodsko-posavske županije javnim prijevozom | 2025-05-01 | 10.2.1.1. Broj ugovorenih linijskih prijevoza | 0 (2020.) | 3 | 3 | 0,00 EUR | NE | U KAŠNJENJU | 10.2.1.1. Linijski prijevoz: izrađena mreže linija, obavljen 1. krug konzultacija s JLS-ovima, primjedbe uvrštene u prijedlog
|  |  | 10.2.2.Dodatna ulaganja na građevinskim objektima na kojima se izvode radovi dodatnih ulaganja u svrhu energetske učinkovitosti |  | 10.2.2.1. Smanjenje emisije CO2 u % | 0 (2020.) | 30-60 | 0 | 0,00 EUR | NE |  | 10.2.2.1. Planirana rekonstrukcija kotlovnice na plin zbog najavljenih i mogućih drugačijih prihvatljivijih rješenja nije pokrenuta
11. | PC 11 Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Mjera 11.2. Razvoj cirkularnog gospodarstva i održivo gospodarenje otpadom | 11.2.1.Financiranje rada Centra za gospodarenje otpadom ŠAGULJE | 2025-05-01 | 11.2.1.1. Izgrađen CGO Šagulje | 0 (2020.) | 1 | 0 | 388.813,33 EUR | N/P | U TIJEKU | 11.2.1.1. Projekt: Izgradnja pretovarnih stanica na obuhvatu RCGO Šagulje je u fazi provedbe: 205.788,21 EUR
12. | PC 12 Jačanje upravljanja razvojem | Mjera 12.1. Jačanje suradnje dionika u upravljanju razvojem | 12.1.1. Poslovi iz djelokruga lokalne samouprave, poslovi županijske skupštine, ureda župana i koordinacija s upravnim tijelima Brodsko-posavske županije | 2025-05-01 | 12.1.1.1. Broj održanih županijskih skupština (pojedinačni sastanci i ostali poslovi) | 8 (2020.) | 8 | 6 | 52.868,33 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 12.1.1.1. Aktivnot se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Važećim zakonskim propisima i općim atkima ŽS nije utvrđeno koliko sjednica predstavničko tijelo treba održati tijekom jedne kalendarske godine
|  |  | 12.1.2. Poslovi iz djelokruga Opće uprave - matičarski i dr. poslovi |  | 12.1.2.1. Broj predmeta | 126128 (2020.) | 127000 | 282943 | 7.263,75 EUR | DA(12/2025) |  | 12.1.2.1. Ciljevi mjere su u potpunosti postignuti. Mjera se provodi kontinuirano.
|  |  | 12.1.3. Priprema dokumentacije za objavu u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije |  | 12.1.3.1. Broj izdanih brojeva službenog vjesnika BPŽ | 42 (2020.) | 42 | 37 | 19.043,19 EUR | DA (12/2025) |  | 12.1.3.1. Aktivnost se izvršavla u skladu s predviđenom dinamikom provedbe
|  |  | 12.1.4. Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini temeljem odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma |  | 12.1.4.1. Broj političkih stranaka koje se financiraju | 6 (2020.) | 6 | 9 | 87.980,14 EUR | DA (12/2025) |  | 12.1.4.1. Aktivnost se izvršavla u skladu s predviđenom dinamikom provedbe
|  |  | 12.1.5. Obilježavanje dana Brodsko-posavske županije |  | 12.1.5.1. Broj događaja | 1 (2020.) | 1 | 1 | 38.897,30 EUR | DA (12/2025) |  | 12.1.5.1. Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe
|  |  | 12.1.6. Priprema i koordiniranje provođenja izbora |  | 12.1.6.1. Broj izbornih ciklusa | 2 (2020.) | 2 | 2 | 1.019.390,01 EUR | DA (12/2025) |  | 12.1.6.1. Tijekom 2025. godine održani su predsjednički izbori II krug i isplata je išla u 2025. godini u cijelosti za I i II krug i lokalni izbori
|  |  | 12.1.7. Redovno poslovanje Ureda župana |  | 12.1.7.1. Broj donesenih akata | 1 (2020.) | 1 | N/P | 0,00 EUR | N/P |  | 12.1.7.1. Sukladno odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu županijskih upravnih tijela ured župana nije ustrojen kao posebno županijsko upravno tijelo. Nadalje, akte iz nadležnosti župana kao izvršnog čelnika pripremaju županijski upravni odjeli u čijem djelokrugu su pojedina upravna područja iz samoupravnog djelokruga županije
|  |  | 12.1.8. Redovno poslovanje upravih tijela Brodsko-posavske županije |  | 12.1.8.1. Broj upravnih tijela | 1 (2020.) | 1 | 8 | 0,00 EUR | DA (12/2024) |  | 12.1.8.1. Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe
|  |  | 12.1.9. Koordiniranje poslova - Provođenje popisa kućanstava i stanovništva |  | 12.1.9.1. Broj popisa | 0 (2020.) | 0 | N/P | N/P | N/P |  | 12.1.9.1. Aktivost je provedena u 2021. godini te se, sukladno navedenom, ostvarenje pokazatelja rezultata ove mjere nije pratilo tijekom 2024. godine
|  |  | 12.1.10. Poslovi regionalnog koordinatora razvoja temeljem Zakona o regionalnom razvoju |  | 12.1.10.1. Broj pripremljenih projekata | 136 (2020.) | 20 | 52 | 0,00 EUR | DA (12/2025) |  | 12.1.10.1. Tijekom 2025. godine CTR je pripremio 52 projekta ukupne vrijednosti 152.670.141,60 EUR. U odnosu na prethodnu 2024. godinu zabilježen je porast broja pripremljenih projekata. Obzirom na zabilježeno povećanje broja pripremljenih projekata s područja Brodsko-posavske županije koje izravno doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju, CTR je ostvario kvalitetne rezultate prema zadanim pokazateljima.
|  |  | 12.1.11. Poslovi prostornog uređenja Brodsko-posavske županije |  | 12.1.11.1. Broj izdanih građevinskih dozvola | 420 (2020.) | 430 | 464 | 0,00 EUR | DA (12/2025) |  | 12.1.11.1. Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Obrađeno je 464 zahtjeva
|  | Mjera 12.2. Porast znanja i vještina djelatnika u javnoj upravi na korist građana | 12.2.1. Pružanje tehničke pomoći kod pripreme i provedbe EU projekata za javno pravna tijela Brodsko-posavske županije, a na temelju Zakona o regionalnom razvoju i Zakona o strateškom planiranju | 2025-05-01 | 12.2.1.1. Broj JLPRS, korisnika stručne i savjetodavne pomoći | 30 (2020.) | 20 | 24 | 0,00 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 12.2.1.1. Korisnici kojima je CTR tijekom 2025. godine pružao stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata su: Brodsko-posavska županija, Srednja medicinska škola, Javna ustanova Natura Slavonica, Općina Cernik, Općina Stara Gradiška, Općina Okučani, Općina Klakar, Općina Davor, Općina Vrpolje, Općina Slavonski Šamac, Općina Velika Kopanica, Općina Bebrina, Općina Oriovac, Općina Bukovlje, Općina Gornji Bogićevci, Općina Donji Andrijevci, Općina Staro Petrovo Selo, Općina Podcrkavlje, Općins Brodski Stupnik, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Gradsko društvo Crveni križ Slavonski Brod, Opća bolnica dr. Josip Benčević, Slavonski Brod. Ostvareni su pokazatelji sukladno Planu rada CTR-a za 2025. godinu
[5 empty] | 12.2.1.2. Broj projekata u provedbi kroz pružanje tehničke pomoći | 87 (2020.) | 40 | 42 | 56.298.747,06 EUR | DA (12/2025) |  | 12.2.1.2. Tijekom 2025. godine CTR je kroz pružanje tehničke pomoći proveo 42 projekta ukupne vrijednosti 56.298.747,06 EUR. U odnosu na prethodnu 2024. godinu u radu CTR-a kroz pružanje tehničke pomoći broj projekata u provedbi zabilježio je porast, te je ostvario kvalitetne rezultate prema zadanim pokazateljima
|  | Mjera 12.3. Jačanje organizacija civilnog društva | 12.3.1.Financiranje nacionalnih manjina prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina | 2025-05-01 | 12.3.1.1. Broj udruga nacionalnih manjina na području BPŽ (Odluka o financiranju) | 1 (2020.) | 1 | 5 | 43.440,00 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 12.3.1.1. Sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a na temelju rezultata održanih izbora za vijeća i predstavnike naciolanih manjina, BPŽ financira rad dva vijeća nacionalnih manjina (srpsko i romsko) i tri predstavnika (albanske, ukrajinske i bošnjačke nacionalne manjine)
|  |  | 12.3.3. Financiranje aktivnosti braniteljskih udruga |  | 12.3.3.1. Broj financiranih braniteljskih udruga | 16 (2020.) | 16 | 34 | 148.108,32 EUR | DA (12/2025) |  | 12.3.3.1. U izvještajnom razdoblju osigurano je financiranje braniteljskih udruga sukladno planiranim ciljevima mjere. Broj financiranih braniteljskih udruga premašio je planiranu vrijednost, čime je dodatno ojačana provedba programa i aktivnosti usmjerenih na zaštitu prava, socijalnu uključenost i očuvanje dostojanstva hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
|  |  | 12.3.4. Financiranje aktivnosti umirovljeničkih udruga |  | 12.3.4.1. Broj financiranih umirovljeničkih udruga | 10 (2020.) | 10 | 14 | 23.900,00 EUR | DA (12/2025) |  | 12.3.4.1. U izvještajnom razdoblju osigurano je financiranje umirovljeničkih udruga sukladno planiranim ciljevima. Broj financiranih umirovljeničkih udruga premašio je planiranu vrijednost, čime se dodatno doprinosi socijalnoj uključenosti, aktivnom sudjelovanju te poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi na području Brodsko-posavske županije
13. | PC 13 Razvoj potpomognutih područja + ITU | Mjera 13.1. Poticanje intervencija u potpomognutim područjima | 13.1.1. Financiranje kapitalnih ulaganja prema Odlukama o dodjeli sredstava | 2025-05-01 | 13.1.1.1. Broj dodijeljenih ugovora | 13 (2020.) | 10 | 16 | 399.794,67 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 13.1.1.1. Po zahtjevu Općina, temeljem Sporazuma, a zbog potreba hitne intervencije, 15 JLS- ova su doznačena sredstva pomoći
14. | PC 14 Jačanje spremnosti na okolišne i sigurnosne izazove | Mjera 14.1. Unapređenje sustava zaštite od elementarnih nepogoda | 14.1.1. Financiranje rada Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije i potpora rada Vatrogasnim zajednicama Općina s područja Brodsko-posavske županije | 2025-05-01 | 14.1.1.1. Broj dodijeljenih potpora Vatrogasnim zajednicama s područja BPŽ | 10 (2020.) | 10 | 34 | 59.000,00 EUR | DA (05/2025) |  | 14.1.1.1. Putem Javnog poziva dodijeljeno je ukupno 27 potpora DVD-ima za kupnju vatrogasne opreme i 7 potpora DVD-ima za obilježavanje važnih obljetnica
[5 empty] | 14.1.1.2. Broj intervencija | 502 (2020.) | 450 | 683 | 0,00 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 14.1.1.2. U razdoblju od 01.01. - 31.12.2025. godine na području Brodsko-posavske županije zabilježene su ukupno 683 vatrogasne intervencije (326 požara i 357 tehničkih intervencija)
|  | Mjera 14.3. Unapređenje kvalitete zraka, tla i vode | 14.3.1. Sufinanciranje larvicidnih tretmana komaraca | 2025-05-01 | 14.3.1.1. Broj sufinanciranih tretmana | 0 (2020.) | 5 | 13 | 53.000,00 EUR | DA (12/2025) | PROVEDENO | 14.3.1.1. Sufinancirana uslugu kemijskog tretiranja komaraca, za što su bila osigurana sredstva u Proračunu, Program: Zaštita prirode i okoliša, Aktivnost: Dezinsekcija
|  |  | 14.3.2. Izrada projektno tehničke dokumentacije - elaborata za osiguranje zaštite zraka |  | 14.3.2.1. Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | 0 (2020.) | 1 | 2 | 23.375,00 EUR | DA (12/2025) |  | 14.3.2.1. Izrađeno Izvješće o stanju kvalitete zraka na području Brodsko-posavske županije u 2024. godini, koje je usvojila Županijska skupština na 3. sjednici održanoj 6. listopada 2025. godine, Izrađen Plan gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024. do 2029. godine, kojeg je donijela Županijska skupština na 3. sjednici održanoj dana 6. listopada 2025. godine, za što su bila osigurana sredstva u Proračunu, Program: Zaštita prirode i okoliša, Aktivnost: Provođenje plana intervencija u zaštiti okoliša - Izrada plana gospodarenja otpadom
| Datum: | 29.4.2026.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Damir Mirković
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja